附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 青苗六期人才培养 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 北京清华长庚医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 柳娟 | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3 | 3 | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展基于肿瘤微组织培养与高通量分析的精准药物筛选工作，2021年着重建立手术收集的肿瘤细胞体外2D、3D培养体系，进行模型的标准化研究，形成标准流程研究报告1份，并协助研究生培养1人。 | | | | | 2021年度青苗计划团队全年共计发表SCI论文4篇，并有3篇SCI论文正在投稿中。依进度完成年度计划。所有经费均已按照支出进度完成开支，经费总支出率为100%。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展课题研究个数 | | 1 | 2 | 15 | | 15 | |  | |
| 形成研究报告的份数 | | 1 | 1 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 课题研究设计方案 | | 通过医院伦理审批 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 研究报告 | | 内容全面合理 | 合理 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备 | | 2021年3月前 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 3万 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 效益  指标 | 暂不涉及 | | 暂不涉及 |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 暂不涉及 | | 暂不涉及 |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |