附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医用设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京清华长庚医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 苏立楠 | | | | | 联系电话 | | 56118690 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2644 | 2644 | | 2644 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2644 | 2644 | | 2644 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过购置此系列医疗设备，完善医院医疗设备体系建设，为医院进行诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。 | | | | | | 2021年度购置正电子发射计算机断层显像（PET-CT）等10台/套设备，完成项目方案制定、购置、安装调试及验收 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置正电子发射计算机断层显像（PET-CT）等设备台数 | | | 10台/套 | 10台/套 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：设备培训人员合格率 | | | ＞90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：检查诊断类临床治疗类设备质量 | | | 全部达到CFDA标准/技术参数 | 全部达到CFDA标准/ | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成方案制定和前期准备工作 | | | 2021年4月底前 | 2021年4月底前 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：完成招标工作及签订合同 | | | 2021年8月底前 | 2021年8月底前 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：完成设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | 2021年10月底前 | 2021年10月底前 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标4：完成项目验收 | | | 2021年11月底前 | 2021年11月底前 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 项目首款预算控制在2644万元以内 | 项目首款预算控制在2644万元以内 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：满足院内医疗对PET-CT等医疗设备需求 | | | 设备利用率达到70% | 设备利用率达到70% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标2：满足医疗人员专业能力提升等方面的需求 | | | 满足100个医疗人员提升需求 | 满足100个医疗人员提升需求 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：降低患者等待时间 | | | 等待时间降低率达30% | 等待时间降低率达30% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：设备在一定时期内完善设备体系/完成持续诊断/治疗/教学/科研的需要 | | | 设备持续发挥的作用年限为6年 | 设备持续发挥的作用年限为6年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备服务对象（如患者）满意度 | | | 85% | 90% | 5 | | 4 | | 服务对象满意度可进一步提高 | |
| 指标2：设备使用人员满意度 | | | 90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |