附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 长庚医院医学人才培养 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京清华长庚医院 | | | |
| 项目负责人 | | 张萍、王韫芳、李超、王晓晶、杨曦、聂广孟 | | | | | 联系电话 | | 56118581 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 56.31 | 56.31 | | 56.31 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.31 | 56.31 | | 56.31 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 引领学科在心脏性猝死、冠心病救治、心血管慢病一体化管理等心血管专业重要领域在科研及临床诊疗水平达到国际先进、国内领先的水平，开展心脏性猝死的病因、检测技术及防治新技术的研究，在猝死高危人群分子遗传学检测方面建立起独立实验室。建立清华大学心血管内科专业博士后流动站，培养博士4~5名，硕士10余名，培养中青年骨干10余名，争取获国家级或省部级科技奖项1项，专利技术1-2项。  成立肝胆胰转化医学平台，建立军民融合创新发展新模式，围绕具有中国特色的重大肝脏疾病的诊疗需求，推动实验室发现用于临床治疗的转化研究，提升我国生物医学工程在难治性肝病诊断治疗领域的医工交叉科技创新能力，建立我国肝脏疾病的精准治疗新模式。  明确子宫内膜细胞学中CIN在子宫内膜癌及癌前病变患者、子宫内膜良性病变患者、正常患者中具有显著差异。2.明确子宫内膜细胞学中检测CIN可以提高子宫内膜细胞学筛查子宫内膜癌的准确性，实现子宫内膜癌的早筛与早诊。  以肝星状细胞分泌的LTBP2为突破点，进一步探讨肿瘤微环境中活化的肝星状细胞促进HCC生长和转移的新机制。  完成住院中心智能语音呼叫系统，实现智能语音通知患者住院服务，将住院办理时间精细化预约到半小时；完成住院智能化预约系统，降低办理住院沟通成本。 | | | | | | 均按预期目标完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 指标1：发表中文核心期刊论文 | | | ≥4篇 | 8 | 5 | | 5 | 无 | |
| 指标2：开展转化医学课题研究 | | | ≥1个 | 10 | 10 | | 10 | 无 | |
| 指标3：进行国内学术交流 | | | ≥2次 | 33 | 5 | | 5 | 无 | |
| 指标4：发表SCI论文 | | | ≥3篇 | 23 | 5 | | 5 | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：发表论文影响因子 | | | ≥8 | 63.8 | 10 | | 10 | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：举办子宫内膜癌筛查学习班1-2期 | | | 小于12月 | 举办2期 | 5 | | 5 | 无 | |
| 指标2：完成APP住出院业务开发 | | | 小于12月 | 除入院办理外，所有功能已开发上线 | 5 | | 4.5 | 为确保患者是安全抵达医院的，增设电子围栏项目，入院办理业务暂未开放。 | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 指标1：成本预算控制数 | | | 56.31万元 | 56.31 | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：早期评价肝癌患者预后，延长生存时间 | | | ≥1月 | 0 | 10 | | 0 | 未实现目标 | |
| 指标2：实现智能语音通知患者住院服务，降低住院办理时间预测偏差 | | | <45分钟 | 住院中心以30分钟为单位进行预住院患者分时段预约。智能语音通知成功率高达97.04%，住院办理时间预测偏差缩短至30分钟内。 | 10 | | 10 |  | |
| 指标3：降低高血压、慢性心力衰竭患者的再入院率和死亡率 | | | ≥5%  5 | ≥6.5% | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：出院患者满意度 | | | ≥85% | 95.263 | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.5 |  | |