附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 长庚医院医用设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京清华长庚医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 962.360000 | 962.360000 | | 962.360000 | | 10 | | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 962.360000 | 962.360000 | | 962.360000 | | 10 | | 100% | 10.00 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成2024年设备购置工作。 | | | | | | 按时完成2024年设备购置工作 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标60分 | 数量指标 | 2024年购置胃肠动力学检查系统等医疗设备 | | | 11台/套 | 11台/套 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2024年5月 | 2024年5月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成医用设备进口论证工作 | | | 2024年8月 | 2024年8月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 2024年10月 | 2024年10月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成2024年医疗设备购置项目尾款支付 | | | 2024年10月 | 2024年10月 | 5 | | 5 |  | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | 2024年11月 | 2024年11月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成项目验收 | | | 2024年12月 | 2024年12月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成2024年医疗设备购置项目首款支付 | | | 2024年12月 | 2024年12月 | 5 | | 5 |  | |
| 医用设备项目实施满意度调查 | | | 2025年1月 | 2025年1月 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标10分 | 经济成本指标 | 医用设备尾款预算控制数 | | | 510.96 | 510.96 | 5 | | 5 |  | |
| 医用设备首款预算控制数 | | | 451.4 | 451.4 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标20分 | 社会效益  指标 | 设备利用率和设备使用效益 | | | 70% | 70% | 10 | | 10 |  | |
| 患者等待时间降低率 | | | 10% | 10% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |